2006年11th世界台語文化營（TBI）工作分配（2006.6.28調整）

	組別
	名姓
	會前
	會中kap會後

	營主任
	蔣為文
	對外爭取經費，對內協調kap監督各組事務
	

	營總幹事
	吳仁瑟
	會前：1. 負責初次邀請講師

      2. 場地租借

      3. 申請經費補助

      4. 申請研習証明公文

      5. 對內協調各組工作事務
	會中

1. 確認各組進行順利

會後

     1. 監督製作活動紀錄檔

	秘 書
	徐碧霞
	1. 協助總幹事kap營主任ê各項事務

2. 會議通知kap紀錄
3. 籌備工作時之茶點、便當之準備
	會中
1. 協助總幹事kap營主任ê各項事務

2. 會議通知kap紀錄

3. 籌備工作時之茶點、便當之準備
會後

1. 製作活動紀錄檔

	行政助理
	穆伊莉、陳怡君
	協助秘書、總幹事、營主任ê各項事務


	會中

協助秘書、總幹事、營主任ê各項事務

會後

     1. 製作活動紀錄檔

	議程組
	陳怡君〈組頭〉
	會前

1. 安排會議發表流程、場地

2. 後續聯絡講師

3. 會前一禮拜koh提醒講師

4. 彙整講義、大會手冊資料

5. 準備研習條
6. 製作座談題目、講師桌頂名牌

	會中

1. 會場報到時確認講師報到情形

2. 負責會議發表流程順s„
3. 上課前30分提醒講師上課時間地點
4. 負責換各場次ê座談題目、講師桌頂名牌、茶水
5. 負責演講座談ê錄音、錄影紀錄
6. 負責theh會場內學員發言ê無線麥克風
會後

     1. 製作活動紀錄檔

	
	梁瓊芳（副組頭）
	
	

	
	楊人樺(鈞鈞)
	
	

	
	李欣怡
	
	

	
	王欣瑜(錄影)
	
	

	
	沈學範
	
	

	
	李詩瑩
	
	

	
	翁智琦
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	報到組
	張玉萍〈組頭〉
	會前

1. 協助寄活動宣傳品

2. 匯整學員、講師、來賓名單kap繳費清單

3. 負責住暝房間分配

4. 寄學員通知單

5. 寄講師、來賓邀請函

6. 準備講師來賓簽名簿

7. 製作學員簽到表格

8. 分裝資料袋

列出需要器材清單(親像桌子幾張、桌巾幾條、筆幾支)ho’庶務組
	會中

1. 負責活動當天學員、講師、來賓報到、簽名

2. 分發研習證明

會後：製作活動紀錄檔

	
	林谷靜（副組頭）
	
	

	
	謝明含
	
	

	
	李文雅
	
	

	
	陳映謹
	
	

	
	蔡宜珊
	
	

	
	Koh補3人
	
	

	文宣組(紀錄組)
	阮意雯(組頭)
	會前

1. 海報、DM、邀請函、行前通知(放網上)、大會手冊ê美編設計
2. 學員證、貴賓證(講師)、工作人員識別證之設計kap製作
3. 議會流程、教室配置圖、研習證書設計製作、活動走跳學習語言大字報
4. 會場佈置之設計
5. 負責籌備期間之攝影、錄影工作
	會中

1. 活動當天接待媒體記者

2. 負責營會期間之綜合攝影、錄影工作

3. 美工事項之支援

會後：

1. 製作活動紀錄檔

2. 製作工作證明h³工作人員

	
	潘秀蓮
	
	

	
	張郁琳
	
	

	
	Koh補二人
	
	

	財務組(會計)


	劉麗卿(組頭)
	會前

1. 設計收據

2. 活動經費收支管理

3. 製作講師補助清單

4. 製作工作人員補助清單
	會中

1. 分發出席費、交通費h³講師

會後

1. 分發工讀費kap捐款單h³工作人員

2. 核銷補助款

3. 辦理扣繳憑單

	
	梁君慈
	
	

	
	張愛梅


	
	

	餐飲組
	林裕凱(組頭)
	1. 事先設計營會期間三頓菜色

2. 連絡餐廳or便當業者


	會中

1. 負責營會期間便當kap食桌ê事務
2. 大會餐飲發放，飯後pùn-sò處理

3. Tàu協調處理住暝事務



	
	林民芬
	
	

	
	林炳村
	
	

	器材組
	呂越雄〈組頭〉
	會前

1. 開會場所環境衛生、飯後pùn-sò處理

2. 準備器材清單，負責器材之租借

3. 其他機動任務


	會中

1. 器材安裝kap保管

2. 會場佈置、場外文宣、路標之佈置

3. 大會餐飲發放

4. 開會場所環境衛生、飯後pùn-sò處理

5. 其他機動任務

會後

1. 製作活動紀錄檔

	
	林建廷（副組頭）
	
	

	機動組
	林建廷（組頭）
	會前

1. 開會場所環境衛生、飯後pùn-sò處理

2. 協助器材組kap其他組ê任務

	1. 會場佈置、場外文宣、路標之佈置

2. 大會餐飲發放

3. 開會場所環境衛生、飯後pùn-sò處理

4. 人力支援kap其他機動任務

會後：製作活動紀錄檔

	
	葉金龍
	
	

	
	所有囝仔組無分配tio̍h工作ê人
	
	

	機動組-台東
	吳虹儒
	
	

	
	許家綺
	
	

	
	蘇香如
	
	

	
	謝宜君
	
	

	機動組-師大
	許雅菁
	
	

	
	吳宛憶
	
	

	
	邱藍萍
	
	

	
	吳自立
	
	

	
	張瑞光
	
	

	接待組
	林秀珍(組頭)
	
	會中

1. 負責活動當天接待講師、來賓



	
	李文正
	
	

	
	蕭宜君
	
	

	
	陳豐惠
	
	

	
	
	
	

	醫護&會員組
	曾雅禎
	
	會中

1. 負責會中所有醫務問題

2. TLH e介紹、召會員

	
	穆伊莉
	
	

	電腦組
	楊允言(組頭) 
	
	1. 台語輸入法介紹kap協助安裝

2. 台語多媒體製作方法協助

	
	吳平安（副組頭）
	
	

	
	吳宗和
	
	

	囝仔組-成大
	李詩瑩(副組頭)
	會前

1. 囝仔活動設計


	會中

1. 囝仔活動執行

2. 協助其他組工作

	
	翁智琦
	
	

	
	沈學範
	
	

	
	楊人樺(鈞鈞)
	
	

	
	李欣怡
	
	

	 
	葉金龍
	
	

	
	王欣瑜
	
	

	
	謝明含
	
	

	
	李文雅
	
	

	
	陳映謹
	
	

	 
	蔡宜珊
	
	

	
	 
	
	

	
	
	
	

	囝仔組-真理
	洪于婷〈總組頭〉
	會前

1. 囝仔活動設計


	會中

1. 囝仔活動執行

2. 協助其他組工作

	
	黃郁雯
	
	

	
	王佳琦
	
	

	
	楊婷婷
	
	

	
	
	
	

	囝仔組-台中
	蔡婷琳〈副組頭〉
	
	

	
	林吟儒
	
	

	
	蔡幸紋
	
	

	
	莊惟如
	
	

	
	鄭如意
	
	

	
	王薈雯
	
	

	
	陳怡君
	
	

	囝仔組-中山
	吳品瑤
	會前

1囝仔活動設計


	會中

1. 囝仔活動執行

2. 協助其他組工作

	
	紀彥名
	
	

	
	李婉慈〈副組頭〉
	
	

	
	許文彰
	
	

	
	紀佑明
	
	

	
	張詩瑄
	
	

	
	蔡瑋琳
	
	


PAGE  
2

